## Feuil1
|  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 |  | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 | Sem 9 |  | Sem 10 |  | Sem 11
|  | 2019-03-20 | 2019-03-27 | 2019-04-03 | 2019-04-10 | 2019-04-11 | 2019-04-17 | 2019-04-24 | 2019-05-01 | 2019-05-09 | 2019-05-15 | 2019-05-16 | 2019-05-22 | 2019-05-23 | 2019-05-28 | 2019-05-29
Recherche Documentaire | Temps de propagation | bar: 2019-03-20 to 2019-03-27; 2019-04-24; 2019-05-09 to 2019-05-29
Calcul ternaire | bar: 2019-03-20 to 2019-03-27; 2019-04-24; 2019-05-09 to 2019-05-29
Fonctionnement processeur | bar: 2019-03-20; 2019-04-17 to 2019-04-24; 2019-05-09 to 2019-05-29
| Technologie CMOS | 2019-04-17: A; 2019-05-01: F; 2019-05-29: S
Mémoire (Josephson) | bar: 2019-04-03; 2019-04-17 to 2019-05-29
[7 empty] | A |  | R | [6 empty] | N
Dev du Logiciel | Simu horloge | 2019-04-17: N; 2019-05-01: I; 2019-05-29: T
| Simu temporelle | 2019-04-17: C; 2019-05-01: E; 2019-05-29: A
Chargement Execution Programme | bar: 2019-04-03 to 2019-04-17; 2019-05-29
Visualisation des sorties | bar: 2019-04-03 to 2019-04-17; 2019-05-29
Construction circuit | bar: 2019-04-03 to 2019-04-11; 2019-05-29
Représentation circuit | bar: 2019-03-20 to 2019-04-03; 2019-05-29
Interaction utilisateur | bar: 2019-03-20 to 2019-04-11
Sauvegarde | bar: 2019-03-20
Logiciel de programation | bar: 2019-04-03 to 2019-04-11
Documentation | bar: 2019-03-27 to 2019-04-11
Version binaire | bar: 2019-03-20 to 2019-04-10
Simulation et Analyse | Choix architectures
Construction processeurs
Choix algorithmes
Programation algorithmes
Resultat et Analyse
|  |  | YOAN | CLEMENT | LOUIS | GREGOIRE | THOMAS | ALEXANDRE